## Meta
title | 專案計畫書
tags | 專案, 2026, 重要
links | 技術規格, 客戶需求
description | 2026年 Q1 主要專案整體計畫

## 任務清單
任務 | 負責人 | 截止日期 | 狀態
需求分析 | Alice | 2026-02-01 | 完成
系統設計 | Bob | 2026-02-15 | 進行中
後端開發 | Charlie | 2026-03-15 | 待開始
前端開發 | Diana | 2026-03-31 | 待開始
測試 | Eve | 2026-04-10 | 待開始

## 預算
項目 | 預算 (萬) | 實際 (萬) | 差異
人力 | 80 | 72 | -8
基礎設施 | 15 | 18 | 3
其他 | 5 | 4 | -1